## Product Backlog
Product Backlog
Indice | Historias de Usuario | Hora de entrega | Owner
hu_1 | Necesito una base de datos para registrar el nombre y el email de los usuarios de mi negocio. | 1h | administrador web
hu_2 | Quiero que la base de datos esté conectada a mi sitió para poder consultarlo en cualquier lugar | 2h | administrador web
hu_3 | Necesito una interfaz simple de acorde a mi marca, donde predomine el color azul, que contenga campos en el centro que permitan ingresar el nombre del usuario y su email adicional a ello debe existir el botón enviar, para guardar los datos que también me gustaría poder ver la información en la parte inferior de la página, y cada registro con sus botones actualizar y eliminar para poder hacer uso completo del sistema. | 8h | administrador web
hu_4 | Quiero que el botón enviar realice el envío de datos y quede registrado en la base de datos para llevar registro de mis usuarios. | 10h | administrador web
hu_5 | Quiero que al hacer clic en el boton actualizar me permita corregir datos existentes dentro de la base de datos para que la base siempre esté actualizada. | 12h | administrador web
hu_6 | Quiero poder eliminar los registros que no deseo en la base de datos por medio de un boton eliminar. | 14h | administrador web
hu_7 | Quiero que el proceso de actualizar tenga su propia ventana con la misma estetica de la página principal para tener una experiencia fluida | 17h | administrador web

## Sprint Backlog
Sprint Backlog | [5 empty] | Cronograma de actividades
Horas
Indice | TAREAS TÉCNICAS | Status | % COMPLETADO | Horas | NOTAS | TAREA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
hu_1 | Crear Base de datos | Alto | 100% | 1 |  | 1
hu_2 | Crear conexión Base de datos en PHP | Alto | 100% | 1 |  | 2
hu_3 | Crear Index.php con HTML, Estilos CSS, que contenga dos labels que permitan capturar información nombre y email, un boto enviar, debajo debe aparecer la tabla de los registros de la Base de Datos y cada registro debe contar con los botones Editar y Eliminar | Alto | 100% | 6 |  | 3
hu_4 | Crear Método Registro.php | Alto | 100% | 2 |  | 4
hu_5 | Crear Método update.php | Alto | 100% | 2 |  | 5
hu_6 | Crear Método delete.php | Alto | 100% | 2 |  | 6
hu_7 | Crear vista Actualizar.php | Alto | 100% | 3 |  | 7

## Incremento
Incremento
CRUD Registro de usuarios. Se ha creado un sistema CRUD para que el administrador de un sitio web pueda registrar los usuarios a su sistema de notificaciones, para ello se ha diseñado una interfaz que permite la visualización de usuarios dentro de la base de datos, agregar, editar y eliminar registros. Para esto la interfaz cuenta con: un título que se puede modificar si el usuario en algun momento desea cambiar de nombre a la interfaz. Dos labels que permiten la inserción de datos (Nombre de usuario y correo) Un botón agregar, que guarda los datos ingresados dentro de la base de datos: Una tabla que permite visualizar los usuarios agregados. Un botón editar al final de cada registro, este botón permite modificar datos registrados anteriormente. Todo esto desde una nueva ventana que cuenta con la misma estetica de la página inicial. Un botón Eliminar al final de cada registro, este botón permite Eliminar registros.